Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева
г.Волжского Волгоградской области»
(МОУ СШ № 18)

ПРИКАЗ

        2024 года		                          						№ 
О  реализации РИП


 В связи с присвоением статуса региональной инновационной площадки на основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области  №5 от 22.01.2024г.      
п р и к а з ы в а ю:
1.  Утвердить  ответственного  координатора   по реализации РИП  Павлову О.В. учителя технологии;  
1.  Утвердить состав рабочей  группы по реализации РИП:
Михалко О,В. – педагог –психолог
Овчарук Е.В. – педагог  доп.образования, советника директора про воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями
Куликов Р.Н.- учитель географии
Варганкина Т.В.- учитель истории и обществознания
Лебедева Т.Н – учитель истории и обществознания
Смоленцева Н.А. -  учитель  истории и обществознания
Коломиец И.О. – руководитель  школьного методического объединения учителей русского языка и литературы
Елемесова А.С. –учитель русского языка и литературы
Ковалева Н.Г. – учитель  русского языка и литературы
Сагитов Р.М. – учитель  технологии
Гилёва Виктория Сергеевна – учитель биологии
Николенко Е.Е. – руководитель  школьного методического объединения учителей начальных классов
Смородина Наталья Валерьевна – учитель начальных классов
Матвеева Людмила Владимировнам -  учитель начальных классов
3. Утвердить дорожную карту мероприятий на текущий год  (Приложение 1).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

     Директор                       	                          	                                                Н.И.Жидких		                                













Приложение 1
Дорожная карта с указанием сроков реализации инновационного проекта (программы) 


	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Прогнозируемые результаты по каждому этапу
	Ответственный

	2 Этап (2024-2026г.г.)

	2.1
	Заседание рабочей группы РИП
	Август 2024






2024-2025гг

	Разработка и утверждение приказа по РИП на 2024-2025 уч.год (координатор, состав рабочей группы, план работы на текущий год)

Внесение необходимой  корректировки по реализации регионального компонента
	Павлова О.В.

	2.2
	Реализация регионального компонента. 
Программа по географии (6 класс, 8 класс, 9 класс)
Разработка методического материала
	2024-2025гг
	Программа по географии
(6, 8, 9 класс)
Программа по истории ( 5-9класс).
Методические материалы
	Куликов Р.Н.

	2.3
	Реализация  регионального компонента.   
Программа внеурочной деятельности  по географии.
Разработка методического материала
	2024-2025гг
	Программа  внеурочной деятельности по географии.
Методические материалы
	Куликов Р.Н.

	2.4
	Реализация регионального компонента. 
Программа по «Окружающему миру»
(1-4 классы).
Разработка методического материала
	2024-2025гг
	Программа по «Окружающему миру»
(1-4 классы)
Методические материалы
	Рук. ШМО

	2.5
	Реализация регионального компонента.
Программа внеурочной деятельности по «Окружающему миру»
(1-4 классы).
Разработка методического материала
	2024-2025гг
	Программа  внеурочной деятельности по «Окружающему миру»
(1-4 классы).
Методические материалы
	Рук. ШМО

	2.6
	Реализация с учетом включения регионального компонента программ общеобразовательных предметов (история,  биология, технология и др.).
Разработка методического материала
	2024-2025гг
	Программы по общеобразовательных предметов (история, биология, технология и др.) с включенным региональным компонентом.
Методические материалы

	Учителя -предметники

	2.7
	Реализация с учетом включения регионального компонента программ внеурочной деятельности по общеобразовательным предметам (история, литература, биология,  и др.).
Разработка методического материала
	2024-2025гг
	Программы по внеурочной деятельности по общеобразовательным предметам (история, литература, биология и др.) с включенным региональным компонентом.
Методические материалы
	Учителя -предметники

	2.8
	Проведение входной диагностики  учащихся 5 кл.

	2024 г
	Входная диагностика
	Михалко О.В.

	2.9
	Проведение промежуточной диагностики 
	Февраль-март 2025г
	Промежуточная диагностика 
	Михалко О.В.

	2.10
	Реализация общешкольной программы мероприятий внеурочной деятельности с включенным региональным компонентом
	2024-2025гг.
	Общешкольная программа внеурочной деятельности с включенным региональным компонентом
	Овчарук Е.В.

	2.11
	Реализация  программы внеурочной деятельности классных руководителей с включенным региональным компонентом. 
Разработка методического материала
	2024-2025гг.
	Программы внеурочной деятельности классных руководителей с включенным региональным компонентом.
Методические материалы
	Рук.ШМО

	2.12
	Реализация плана взаимодействия с организациями дошкольного и дополнительного образования, природными парками и пр.
Разработка методического материала
	2024-2025гг.
	План взаимодействия с организациями дошкольного и дополнительного образования, природными парками и пр.
Методические материалы
	

	2.13
	Организация сетевого взаимодействия со школами города, области др.

	2024-2025гг
	План совместной деятельности, программа сетевого взаимодействия
	

	2.14
	Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам внедрения регионального компонента
	2024-2025гг.
	Выступления
	Павлова О.В.

	2.15
	Проведение отчетных мероприятий по РИП:

1. Мероприятия классных руководителей



2. Мероприятия предметных декад: 
· литература
 
· история 

· география

· начальные классы

· технология



3. Мероприятия внеурочной деятельности 


4. Общешкольные мероприятия


5. Региональные мероприятия в рамках РИП



6. Годовой отчет

	2024-2025гг


2024-2025гг



Ноябрь 2024г
Февраль 2025г.
Март 2025г
Апрель 2025
Май 2025г.



2024-2025гг



2024-2025


Октябрь -ноябрь 2024
Апрель 2025г

Декабрь 2024г
	


Отчетные мероприятия, отчетные материалы.



Отчетные мероприятия, отчетные материалы.










Отчетные мероприятия, отчетные материалы.


Отчетные мероприятия, отчетные материалы.

Отчетные мероприятия, отчетные материалы.



Отчетные материалы
	Павлова О.В.



