# Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева

г.Волжского Волгоградской области»

(МОУ СШ № 18)

ПРИКАЗ

2024 года		                          						№

О  реализации РИП

В связи с присвоением статуса региональной инновационной площадки на основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области  №5 от 22.01.2024г.

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить  ответственного  координатора   по реализации РИП  Павлову О.В. учителя технологии;

- Утвердить состав рабочей  группы по реализации РИП:

Михалко О,В. – педагог –психолог

Овчарук Е.В. – педагог  доп.образования, советника директора про воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями

Куликов Р.Н.- учитель географии

Варганкина Т.В.- учитель истории и обществознания

Лебедева Т.Н – учитель истории и обществознания

Смоленцева Н.А. -  учитель  истории и обществознания

Коломиец И.О. – руководитель  школьного методического объединения учителей русского языка и литературы

Елемесова А.С. –учитель русского языка и литературы

Ковалева Н.Г. – учитель  русского языка и литературы

Сагитов Р.М. – учитель  технологии

Гилёва Виктория Сергеевна – учитель биологии

Николенко Е.Е. – руководитель  школьного методического объединения учителей начальных классов

Смородина Наталья Валерьевна – учитель начальных классов

Матвеева Людмила Владимировнам -  учитель начальных классов

3. Утвердить дорожную карту мероприятий на текущий год  (Приложение 1).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                       	                          	                                                Н.И.Жидких

Приложение 1

Дорожная карта с указанием сроков реализации инновационного проекта (программы)

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Прогнозируемые результаты по каждому этапу | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Этап (2024-2026г.г.) |  |  |  |  |
| 2.1 | Заседание рабочей группы РИП | Август 2024 2024-2025гг | Разработка и утверждение приказа по РИП на 2024-2025 уч.год (координатор, состав рабочей группы, план работы на текущий год) Внесение необходимой корректировки по реализации регионального компонента | Павлова О.В. |
| 2.2 | Реализация регионального компонента. Программа по географии (6 класс, 8 класс, 9 класс) Разработка методического материала | 2024-2025гг | Программа по географии (6, 8, 9 класс) Программа по истории ( 5-9класс). Методические материалы | Куликов Р.Н. |
| 2.3 | Реализация регионального компонента. Программа внеурочной деятельности по географии. Разработка методического материала | 2024-2025гг | Программа внеурочной деятельности по географии. Методические материалы | Куликов Р.Н. |
| 2.4 | Реализация регионального компонента. Программа по «Окружающему миру» (1-4 классы). Разработка методического материала | 2024-2025гг | Программа по «Окружающему миру» (1-4 классы) Методические материалы | Рук. ШМО |
| 2.5 | Реализация регионального компонента. Программа внеурочной деятельности по «Окружающему миру» (1-4 классы). Разработка методического материала | 2024-2025гг | Программа внеурочной деятельности по «Окружающему миру» (1-4 классы). Методические материалы | Рук. ШМО |
| 2.6 | Реализация с учетом включения регионального компонента программ общеобразовательных предметов (история, биология, технология и др.). Разработка методического материала | 2024-2025гг | Программы по общеобразовательных предметов (история, биология, технология и др.) с включенным региональным компонентом. Методические материалы | Учителя -предметники |
| 2.7 | Реализация с учетом включения регионального компонента программ внеурочной деятельности по общеобразовательным предметам (история, литература, биология, и др.). Разработка методического материала | 2024-2025гг | Программы по внеурочной деятельности по общеобразовательным предметам (история, литература, биология и др.) с включенным региональным компонентом. Методические материалы | Учителя -предметники |
| 2.8 | Проведение входной диагностики учащихся 5 кл. | 2024 г | Входная диагностика | Михалко О.В. |
| 2.9 | Проведение промежуточной диагностики | Февраль-март 2025г | Промежуточная диагностика | Михалко О.В. |
| 2.10 | Реализация общешкольной программы мероприятий внеурочной деятельности с включенным региональным компонентом | 2024-2025гг. | Общешкольная программа внеурочной деятельности с включенным региональным компонентом | Овчарук Е.В. |
| 2.11 | Реализация программы внеурочной деятельности классных руководителей с включенным региональным компонентом. Разработка методического материала | 2024-2025гг. | Программы внеурочной деятельности классных руководителей с включенным региональным компонентом. Методические материалы | Рук.ШМО |
| 2.12 | Реализация плана взаимодействия с организациями дошкольного и дополнительного образования, природными парками и пр. Разработка методического материала | 2024-2025гг. | План взаимодействия с организациями дошкольного и дополнительного образования, природными парками и пр. Методические материалы |  |
| 2.13 | Организация сетевого взаимодействия со школами города, области др. | 2024-2025гг | План совместной деятельности, программа сетевого взаимодействия |  |
| 2.14 | Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам внедрения регионального компонента | 2024-2025гг. | Выступления | Павлова О.В. |
| 2.15 | Проведение отчетных мероприятий по РИП: - Мероприятия классных руководителей - Мероприятия предметных декад: - литература - история - география - начальные классы - технология - Мероприятия внеурочной деятельности - Общешкольные мероприятия - Региональные мероприятия в рамках РИП - Годовой отчет | 2024-2025гг 2024-2025гг Ноябрь 2024г Февраль 2025г. Март 2025г Апрель 2025 Май 2025г. 2024-2025гг 2024-2025 Октябрь -ноябрь 2024 Апрель 2025г Декабрь 2024г | Отчетные мероприятия, отчетные материалы. Отчетные мероприятия, отчетные материалы. Отчетные мероприятия, отчетные материалы. Отчетные мероприятия, отчетные материалы. Отчетные мероприятия, отчетные материалы. Отчетные материалы | Павлова О.В. |