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1. Актуальность.


«Родной край, его история, основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества».
Д.С. Лихачев.

Школа – единственный социальный институт, через который проходят все граждане России. Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач общества и государства – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 
В этой связи процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 
Таким образом,  в духовно-нравственном воспитании российского общества ключевая роль отводится образованию. Поэтому базовые национальные ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей и подростков. Педагогической необходимостью и целесообразностью является формирование базовых национальных ценностей средствами краеведения. Роль краеведения возрастает и с регионализацией образования. Ценность краеведения заключается в том, что оно, расширяет и обогащает знания учащихся, пробуждает интерес и любовь к родному краю. Краеведение создает условия для исследовательской работы и   активной проектной деятельности.
Наличие детских общественных организаций в школе способствует развитию  краеведения. Детские объединения, созданные в нашей школе: «ЮННА» (основные направления: изучение природных особенностей Волгоградской области, флоры и фауны, уникальных памятников природы; знакомство с историей и культурой родного края, традициями казачества, самобытностью народов, проживающих в Волгоградской области; шефство над забытыми братскими могилами защитников Родины; поисковая работа.), «Юные карбышевцы» (осуществляет следующие направления деятельности: патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения; изучение истории малой родины) способствуют формированию базовых национальных ценностей средствами краеведения. 
Реализация данного проекта позволит:
- выстроить эффективные форматы сотрудничества с методическим объединением учителей географии, истории, литературы, начальных классов г. Волжского; Волгоградским отделением Российской ассоциации учителей географии (РАУГ), Волгоградским отделением русского географического общества (РГО), Всероссийской ассоциацией учителей истории и др.;
- побудить обучающихся к познанию природы родного края, истории, литературы, искусства и пр.;
- сформировать ценностное отношение к историческому и природному наследию Волгоградской области, традициям разных народов, проживающих на территории региона;
- стимулировать учеников на активное участие в жизни образовательной организации, города и области;
- стимулировать обучающихся к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство);
- ориентировать учащихся на применение географических знаний для решения задач в области окружающей среды, осознание характера экологических проблем нашего региона и путей их решения;
- развить читательскую культуру как средство познания истории и природы родного края для применения различных источников географической и исторической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач;
- достичь личностные результаты освоения программы основного общего образования в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения;
- активизировать процессы самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.



2. Исходные теоретические положения.

Теоретико-методологическую основу краеведения составили работы И.И. Бариновой, Н.Ф. Винокурова, И.В. Душиной, Г.С. Камерилова, Т.С. Комиссарова, В.П. Максаковского, В.В. Николиной, М.В. Рыжакова, В.Д.Сухорукова, Д.П. Финарова). Термин «краеведение», который, по мнению А.С. Баркова, заменил ранее существующие «отечествоведение» и «родиноведение» появляется в 1914 году. На протяжении ХХ столетия понимание «краеведения» неоднократно трансформировалось. Так под краеведением последовательно понимали, как метод, как общественное движение, и, как комплекс наук. Например, С.В. Калесник говорил о краеведении как прикладной дисциплине, М.И. Альбрут как «географической периферии», А.С. Барков как о «конгломерате разнокачественных сведений», при этом отождествляя краеведение со страноведением, называя «малой географией». А.И. Климова считает, что «краеведение – понятие «ёмкое», оно не может быть сведено ни к истории, ни к географии, ни к этнографии, ни к другой отраслевой науке…». Наконец, в 80-ые было принято такое определение: краеведение – всестороннее познание определённой территории местными жителями, для которых она является родным краем. Под всесторонним познанием края понимали изучение природы, истории, хозяйства, населения, его культуры и быта.
Современное понимание краеведения тесно связано с географией и с учётом предмета исследования географической науки краеведение трактуется следующим образом: «краеведение – научное природно-экономическое познание своего родного края в рамках определённых хозяйственно-административных единиц». Сегодня существует ряд направлений в краеведении, которые определяются предметом исследования: историческое, географическое, биологическое, литературное, этнографическое.

3. Проектная идея.


В предлагаемом инновационном проекте будут решены противоречия:
· между потенциалом географического краеведения и объемом часов в Примерной образовательной программе, выделенных на изучение учебного курса «География родного края»;
· наличием детских добровольных объединений по изучению краеведческого компонента, который включает элементы и методическим потенциалом географического краеведения, который представляет комплексный подход по изучению родного края и формированию базовых национальных ценностей.

4. Тема инновационного проекта (программы).

Проектирование системы формирования базовых национальных ценностей обучающихся средствами  краеведения.

5. Цель инновационного проекта (программы).

Создание комплекса организационно-педагогических условий, способствующих реализации  педагогами школы программы формирования базовых национальных ценностей средствами  краеведения.

6. Задачи инновационного проекта (программы).

1) охарактеризовать целевые, содержательные и процессуальные характеристики педагогических технологий, способствующих формирования базовых национальных ценностей средствами  краеведения;
2) разработать , апробировать и реализовать  системы мониторинга и оценки достижений обучающихся школы в условиях формирования базовых национальных ценностей средствами  краеведения;
3) определить и охарактеризовать требования к предметно-пространственной среде школы в условиях разработки и реализации технологий формирования базовых национальных ценностей средствами  краеведения;
4) систематизировать, обобщить и диссеминировать эффективные педагогические практики, способствующие построению системы формирования базовых национальных ценностей средствами  краеведения. 

7. Участники инновационного проекта (программы).


Куратор РИП: Савина Лариса Михайловна – председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, кандидат филологических наук
Руководитель РИП: Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель начальника управления образования администрации города Волжского, кандидат педагогических наук, профессор Российской Академии естествознания.
Научный руководитель РИП: Болотникова Наталия Викторовна, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента в образовании.
Модераторы проекта:
Жидких Наталия Ивановна, директор МОУ СШ №18 – общее руководство проектом;
Функционал: осуществление руководства деятельностью коллектива. Анализ ситуации и внесение корректив. 
руководство деятельностью коллектива, нормативно-правовое обеспечение деятельность РИП, анализ ситуации и осуществление оперативной коррекции плана деятельности коллектива корректив.
Павлова Ольга Валерьевна, учитель технологии – руководитель творческой группы педагогов по разработке и реализации инновационной программы; 
Функционал: Разработка, координация реализации проекта. Проведение семинаров, консультаций, педагогических советов. Подготовка и издание методических рекомендаций.
разработка, координация деятельности педагогического коллектива по  реализации проекта, проведение научно-практических семинаров по тематике инновационной деятельности, консультаций, педагогических советов, систематизация эффективных педагогических практик по тематике РИП.
Михалко Ольга Владимировна, педагог-психолог – участник творческой группы;
Функционал: обоснование целесообразности программы с точки зрения возрастной психологии. Подбор и разработка диагностического материала. Психологическое сопровождение реализации программа.
обоснование целесообразности программы с точки зрения возрастной психологии, подбор и разработка диагностического материала, обеспечивающего повышение эффективности инновационной деятельности, психолого-педагогическое сопровождение реализации программа.
Рабочая группа проекта:
Куликов Роман Николаевич – учитель географии высшей категории, член Волгоградского отделения Русского географического общества, основатель и руководитель детской эколого-краеведческой организации «ЮННА».
Овчарук Е.В. – педагог дополнительного образования, советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями4
Варганкина Татьяна Викторовна –учитель истории и обществознания, высшая категория;
Лебеденва Т.Н. – учитель истории и обществознанию, руководитель школьного музея4
Смоленцева Н.А.  - учитель истории и обществознанию, руководитель ШМО классных руководителей;
Коломиец  - руководитель ШМО учителей русского языка и литературы;
Елемесова А.С. – учитель русского языка и литературы;
Ковалева Н.Г. – учитель русского языка и литературы;
Сагитов Р.М. – учитель технологии; 
Николенко Е.Е. – руководитель ШМО учителей начальных классов;
Целевая аудитория: учащиеся школы.


8. Сроки реализации инновационного проекта (программы).

             2023-2028 г.г.

9. Этапы, содержание и методы деятельности по достижению результатов (решению задач).

Реализация инновационного проекта будет осуществляться поэтапно:
1 этап (2023 -2024г.г) – преобразующий,
2 этап (2025-2026г.г.) – поисковый, 
3 этап (2027-2028г.г.) – рефлексивно-обобщающий.

В рамках реализации 1 этапа, предполагается решение следующих задач:

1) охарактеризовать целевые, содержательные и процессуальные характеристики педагогических технологий, способствующих формирования базовых национальных ценностей средствами  краеведения;
2) разработать и апробировать системы мониторинга и оценки достижений обучающихся школы в условиях формирования базовых национальных ценностей средствами  краеведения;
3)	определить и охарактеризовать требования к предметно-пространственной среде школы в условиях разработки и реализации технологий формирования базовых национальных ценностей средствами  краеведения;
4)	систематизировать, обобщить и диссеминировать эффективные педагогические практики, способствующие построению системы формирования базовых национальных ценностей средствами  краеведения.

[bookmark: _Hlk160355570][bookmark: _Hlk160355495]Для реализации задачи № 1 планируется провести обобщение и анализ существующего опыта; будет разработан и принят локальный  акт; поддержана деятельность по  повышению квалификации, обеспечивающей подготовку педагогического коллектива, реализован региональный компонент по географии и истории в урочной деятельности, будет разработан (модернизирован)   и реализован региональный компонент по географии  во  внеурочной деятельности; реализован региональный компонент в урочной и внеурочной деятельности по «Окружающему миру» в начальной школе; скорректированы с учетом включения  регионального  компонента  программы общеобразовательных предметов (история, литература, биология, технология и др.).  
Для реализации задачи № 2 будет разработан диагностический материала.
Для реализации задачи № 3 будут скорректированы  с учетом включения регионального компонента  общешкольная программы мероприятий внеурочной деятельности; программы внеурочной деятельности классных руководителей; планируется деятельность по организации сетевого взаимодействия с организациями дошкольного и  дополнительного образования, природными парками и пр.
Для реализации задачи №4 планируется участие в научно-практических конференциях, семинарах,  вебинарах;  проведение отчетных мероприятий.

[bookmark: _Hlk160364765]По всем задачам будет осуществляться  оперативная коррекция по необходимости на все время реализации инновационного проекта.

В рамках реализации 2 этапа, предполагается решение следующих задач:
[bookmark: _Hlk160356524]1) охарактеризовать целевые, содержательные и процессуальные характеристики педагогических технологий, способствующих формирования базовых национальных ценностей средствами  краеведения;
2) разработать и реализовать системы мониторинга и оценки достижений обучающихся школы в условиях формирования базовых национальных ценностей средствами  краеведения;
3) [bookmark: _Hlk160356512]определить и охарактеризовать требования к предметно-пространственной среде школы в условиях разработки и реализации технологий формирования базовых национальных ценностей средствами  краеведения;
4) систематизировать, обобщить и диссеминировать эффективные педагогические практики, способствующие построению системы формирования базовых национальных ценностей средствами  краеведения. 
[bookmark: _Hlk160356689]Для реализации задачи № 1 будет реализован региональный компонент по географии и истории в урочной деятельности, реализован модуль краеведения по географии  во  внеурочной деятельности; реализован региональный компонент  в урочной и внеурочной деятельности по «Окружающему миру» в начальной школе; реализованы с учетом включения  регионального  компонента  программы общеобразовательных предметов (история, литература, биология, технология и др) в урочной и во внеурочной деятельности; будут разработаны методические материалы.
Для реализации задачи № 2 будет осуществляться входная диагностика и диагностика по окончанию учебного года.
[bookmark: _Hlk160356910][bookmark: _Hlk160354856]Для реализации задачи № 3 будет разработана  и реализована общешкольная программа мероприятий внеурочной деятельности с включением регионального  компоненте; будут разработаны и реализованы программы внеурочной деятельности с включением регионального  компонента классными руководителями; поддержана деятельность по организации сетевого взаимодействия, организациями дошкольного и дополнительного образования,  со школами города и области,  природными парками и пр.; будут разработаны  методические материалы.
[bookmark: _Hlk160355384][bookmark: _Hlk160357069]Для реализации задачи №4 планируется участие в научно-практических конференциях, семинарах,  вебинарах;  проведение отчетных мероприятий.
[bookmark: _Hlk160356132]По всем задачам будет осуществляться  оперативная коррекция по необходимости на все время реализации инновационного проекта.

В рамках реализации 3 тапа, предполагается решение следующих задач:

1)охарактеризовать целевые, содержательные и процессуальные характеристики педагогических технологий, способствующих формирования базовых национальных ценностей средствами  краеведения;
2)разработать и реализовать системы мониторинга и оценки достижений обучающихся школы в условиях формирования базовых национальных ценностей средствами  краеведения;
3)определить и охарактеризовать требования к предметно-пространственной среде школы в условиях разработки и реализации технологий формирования базовых национальных ценностей средствами  краеведения;
4)систематизировать, обобщить и диссеминировать эффективные педагогические практики, способствующие построению системы формирования базовых национальных ценностей средствами  краеведения. 
Для реализации задачи № 1 планируется внесение необходимой корректировки в реализацию регионального компонента по географии и истории в урочной деятельности, реализацию регионального компонента  по географии  во  внеурочной деятельности; реализацию регионального компонента в урочной и внеурочной деятельности по «Окружающему миру» в начальной школе; реализацию с учетом включения  регионального  компонента  программ общеобразовательных предметов (история, литература, биология, технология и др) в урочной и во внеурочной деятельности; будут разработаны методические материалы.
Для реализации задачи № 2 планируется проведение итоговой диагностики.
Для реализации задачи № 3 планируется внесение необходимой корректировки в реализацию общешкольная программа мероприятий внеурочной деятельности с включением регионального  компоненте; программы внеурочной деятельности с включением регионального  компонента классными руководителями; деятельности по организации сетевого взаимодействия, организациями дошкольного и дополнительного образования, со школами города и области,  природными парками и пр.; будут разработаны (модернизированы) методические материалы.
Для реализации задачи №4 планируется участие в научно-практических конференциях, семинарах,  вебинарах;  проведение отчетных мероприятий; будут разработаны комплекты  методических материалов и рекомендаций по теме  проекту;  описаны и диссеминированны эффективные педагогические практики; обобщен и проанализирован опыт инновационной работы; планируется  оказание консультативно-методичекой помощи учителям города, области.
По всем задачам будет осуществляться  оперативная коррекция по необходимости на все время реализации инновационного проекта.


10. Условия реализации инновационного проекта (программы): кадровые, материально-технические, методические, информационные, сетевое взаимодействие и др.

Кадровые условия:
1. Жидких Наталия Ивановна, директор
МОУ СШ №18 – общее руководство проектом;
2. Павлова Ольга Валерьевна, учитель технологии – руководитель творческой группы педагогов по разработке и реализации инновационной программы; 
3. Михалко Ольга Владимировна, педагог-психолог – участник творческой группы;
4. Куликов Роман Николаевич – учитель географии, руководитель детского клуба «ЮННА», член Российского Географического Общества, высшая категория;
5. Овчарук Е.В. – педагог дополнительного образования, советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями4
6. Варганкина Татьяна Викторовна –учитель истории и обществознания, высшая категория;
[bookmark: _Hlk160357456]7. Лебеденва Т.Н. – учитель истории и обществознанию, руководитель школьного музея4
8. Смоленцева Н.А.  - учитель истории и обществознанию, руководитель ШМО классных руководителей;
9.Коломиец  - руководитель ШМО учителей русского языка и литературы;
10.Елемесова А.С. – учитель русского языка и литературы;
11. Ковалева Н.Г. – учитель русского языка и литературы;
12.Сагитов Р.М.- учитель технологии 
12. Николенко Е.Е. – руководитель ШМО учителей начальных классов;
13. Путевская Наталья Алескандровна – школьный библиотекарь.
14.Учителя-предметники по истории, обществознанию, русскому языку, литературе, биологии, изобразительному искусству, технологии, информатики и др.
15. Учителя начальных классов.
9. Классные руководители. 


Материально-технические условия:
Оборудованные учебные кабинеты, школьная библиотека, школьный музей, компьютерный класс, актовый зал, выход в Интернет, туристическое снаряжение.

Методические условия:
11. Программа «Географическое краеведение» утверждена на заседании ФУМО Протокол №4/21 от 28.09.2021г.
Федерельный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министрерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. №287)
2.  Примерная рабочая программа по курсу «География родного края» для 8-9 классов общеобразовательных организаций Авторы-составители: Н. В. Болотникова, С. В. Банников, Москва «Русское слово» 2021 г. 
3.«География и экология Волгоградской области». Учебное пособие. 4-е издание, переработанное и дополненное- учеб пособие Коллектив авторов; под общей редакцией В. А. Брылёва, М. Планета 2022 г. 
4 «Географический атлас-справочник географии Волгоградской области (Наш Волго-Донской край)». Под. Ред. Проф. В. А. Брылева, М. Планета 2020 г. 
5. «География Волгоградской области. Практикум». Рабочая тетрадь для учащихся 6-х классов общеобразовательных учреждений, автор-составитель Н. В. Болотникова, М. Планета 2021 г. 
6.«География Волгоградской области. Природа. Экономика». Рабочая тетрадь для учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений, автор-составитель Н. В. Болотникова, М. Планета 2021г. 
7.  «Азбука юного волгоградца или Путешествие по родному краю. (Моя малая родина)», И. А. Пашкович, А. П. Пашкович, М. Планета 2017 г) 
8. УМК «География Волгоградской области» будет использован как один из ресурсов формирования у обучающихся базовых национальных ценностей (ссылка на сайт «География Волгоградской области» - https://texts.news/geografiya-knigi/geografiya-ekologiya-volgogradskoy-oblasti.html.
9. А.С. Скрипкин, А.В. Луночкин, И.И. Курилла,Уч. Пособие «История Волгоградской земли от древнейших  времен до современности», Москва, Планета.2013г.
10. Лихачев Д.С. Краеведение как наука и как деятельность// Русская культура. – М.: Искусство, 2000.
11.Храпова О.П. Роль краеведения на уроках русского языка, литературы и изобразительного искусства/О.П. Храпова, С.И. Лепехина // Молодой ученый. – 2011. -№6 Т.2. – С.169-171.
12. Радищев А.П. Литературное краеведение: Программа для внешкольных учреждений и образовательных школ. Туризм и краеведение. – М.: Просвещение, 1982.
13. А.А. Плешаков .Е.А.Крючков. «Окружающий мир» учебник в двух частях (1-4 классы). –Москва «Просвещения» 2023г.

11.Ожидаемые результаты: 
	[bookmark: _Hlk138253040]№
п/п
	Задача 
	Прогнозируемые результаты 
по каждому этапу
	Показатели эффективности деятельности
	Средства контроля
 и обеспечения достоверности результатов

	1
	Охарактеризовать целевые, содержательные и процессуальные характеристики педагогических технологий, способствующих формированию базовых национальных ценностей средствами  краеведения.

	
1.Проведение установочного  семинара.

2.Разработка и принятие нормативно-правовой  документации.


3.Реализация регионального компонента в 
программе по географии (6 класс, 8 класс, 9 класс) и 
  программе 
   по  истории
(  5-9класс).
Разработка методического материала.

4.Разработка и реализация регионального компонента в программе  внеурочной деятельности по географии. Разработка методического материала.

5.Реализация регионального компонента в 
программе по «Окружающему миру»
(1-4 классы).
Разработка
методического материала

6.Реализация регионального компонента в 
программе внеурочной деятельности по «Окружающему миру»
(1-4 классы).
Разработка методического материала

7.Реализация с учетом включения регионального компонента программ общеобразовательных предметов (история, литература, биология, технология и др.).
Разработка методического материала.

8.Реализация с учетом включения регионального компонента программ внеурочной деятельности по общеобразовательным предметам (история, литература, биология, технология и др.).
Разработка методического материала



	1.Обоснование системы взаимосвязанности процессов (проектирование, планирование, организация, координация, контроль), обуславливающих оптимальность и обоснованность адаптации работы педагогического коллектива в режиме развития и решения поставленных целей с минимальными затратами.

2.Приведение содержание программного материала в соответствие с запросами общества и личности .

3.Создание и освоение новых технологий, методик, приемов, позволяющих существенно повысить ресурс образовательной деятельности школы, эффективности духовно-нравственного развития и воспитания учащихся за счет комплексного, оптимального использования возможностей краеведения.


4.Значительное повышение уровня образованности учащихся, их общей культуры, осведомленности, психологической устойчивости.
	Фотоматериалы, публикации на сайте школы и в соц. сетях, 
отчетные материалы.

	2
	Разработать и апробировать системы мониторинга и оценки достижений обучающихся школы в условиях формирования базовых национальных ценностей средствами краеведения;

	1. Разработка и апробирование диагностического материала.
2. Проведение входной  диагностика 
3. Проведение диагностики по окончанию учебного года.
4. Поведение итоговой  диагностики
	1.Получение информации о прохождении «рубежных» этапов инновационой деятельности.

2.Повышение уровня духовно-нравственного развития обучающихся школы.
	Фотоматериалы, публикации на сайте школы и в соц. сетях, аналитическая справка

	3
	Определить и охарактеризовать требования к предметно-пространственной среде школы в условиях разработки и апробации технологий формирования базовых национальных ценностей средствами краеведения;

	1. Реализация общешкольной программы мероприятий внеурочной деятельности с включенным региональным компонентом

2.Реализация  программы внеурочной деятельности классных руководителей с включенным региональным компонентом. 
Разработка методического материала.

3.Реализация плана взаимодействия с организациями дошкольного и дополнительного образования, природными парками и пр.
Разработка методического материала

4.Организация сетевого взаимодействия со школами города, области

	1.Построение управляющей системы, создающей условия для раскрытия личностного потенциала личности каждого участника педагогического процесса в рамках реализации системы урочной, внеурочной деятельности, дополнительного образования.

2.Создание эффективно действующей оптимальной структуры методической сети, максимально ориентированной на решение задачи целостного развития личности в рамках краеведческой работы .



	Фотоматериалы, публикации на сайте школы и в соц. сетях, отчетные материалы. 

	4
	Систематизировать, обобщить и диссеминировать эффективные педагогические практики, способствующие построению системы формирования базовых национальных ценностей средствами краеведения.

	1. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам внедрения регионального компонента 
2. Проведение отчетных мероприятий.
3. Разработка методических материалов и рекомендаций; 
4. Оказание консультативно-методичекой помощи учителям города, области.

	1.Реализация инновационных подходов в управлении методичкской работой.

2.Выявление точек роста профессионального мастерства педагогов школы, систематизация и обобщение инновационного педагогического опыта.
	Фотоматериалы, публикации на сайте школы и в соц. сетях,  отчетные материалы.



12.Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по направлению инновационного проекта (программы).

1.Рабочая программа по внеурочной деятельности по географическому краеведению «Краевед»(8-9 кл.).
2. Рабочая программа по эколого-краеведческой деятельности с элементами туризма (эколого-краеведческая организация «ЮННА» 5-11 кл.).
3. Рабочая программа для этнографических экспедиций по родному краю (7-10кл.).
4. Выступление на Семинаре-совещание по вопросу изучения в общеобразовательных организациях вопросов географического и исторического краеведения С.Н. Куликов, учитель географии представил систему краеведческой работы, сочетающую урочную и внеурочную деятельности обучающихся.
http://vgapkro.ru/seminar-soveshhanie-po-voprosu-izucheniya-v-obshheobrazovatelnyh-organizacziyah-voprosov-geograficheskogo-i-istoricheskogo-kraevedeniya/
5. Выступление на Всероссийской научно-практической конференции «Воспитание гражданина и патриота на традициях Российской истории и культуры (Навстречу 80-летию Сталинградской Победы!)». Т.В.Варганкина, учитель истории и обществознания представила мастер-класс «Опыт организации деятельности, направленный на формирование у обучающихся чувств патриотизма, социальной ответственности и гордость за Родину средствами учебно-исследовательской, социально-проектной и творческой деятельности».
6.Сценарии мероприятий патриотической направленности («Фронтовая землянка». Всероссийский фестиваль военно-патриотического общественного движения «Юные карбышевцы»; митинги  «День инженерных войск» , «Никто не забыт, ничто не забыто» и др.; литературно-музыкальных  композиций «Сталинградская битва» и др.).

















