
Муниципальное общеобразовательное учреждение
 "Средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева г.Волжского Волгоградской области"
_______________________________________________________________

Календарный план реализации инновационного проекта 
"Проектирование системы формирования базовых 
национальных ценностей обучающихся средствами краеведения"

	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Прогнозируемые результаты по каждому этапу
	Ответственный

	Преобразующий этап (2023- 2024гг)

	1.1
	Реализация программы корпоративного повышения квалификации, обеспечивающей подготовку педагогического коллектива к реализации географического краеведения как средства формирования у школьников базовых национальных ценностей.
	Январь 2023 г.
	Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО «ВГАПО»
	

	1.2
	Обобщение и анализ существующего опыта по внедрению  краеведения в учебный процесс и внеурочную деятельность средствами детских организаций «ЮННА» ,  «Карбышевцы», «ЮНАРМИЯ»

	Август  2023г.
	Установочный семинар
	Павлова О.В.

	1.3
	Реализация регионального компонента .
Программа по географии (6 класс, 8 класс, 9 класс)
Программа по истории
(  5-9класс)

	 2023 -2024гг
	Программа по географии
(6, 8, 9 класс)
Программа по истории ( 5-9класс)
	Куликов Р.Н.

Учителя- предметники

	1.4
	Разработка и реализация   регионального компонента. 
Программа внеурочной деятельности  по географии 

	2023-2024гг
	Программа  внеурочной деятельности по географии.
	Куликов Р.Н.

	1.5 
	Реализация регионального компонента.
Программа по «Окружающему миру»
(1-4 классы)
	2023-2024гг
	Программа по «Окружающему миру»
(1-4 классы)
	Рук.ШМО

	1.6
	Реализация регионального компонента.
Программа внеурочной деятельности по «Окружающему миру»
(1-4 классы)
	2023-2024гг.
	Программа  внеурочной деятельности по«Окружающему миру»
(1-4 классы)
	Рук.ШМО

	1.7
	Разработка и апробация диагностического материала
	2023-2024гг
	Диагностический материал (опросники)
	Михалко О.В.

	1.8
	Разработка нормативно-правовая документация
	Февраль 2024г.
	Принятие локального акта.

	Жидких Н.И.

	1.9
	Корректировка с учетом включения регионального компонента общешкольной программы внеурочной деятельности
	2023-2024гг.
	Общешкольная программа внеурочной деятельности
	Овчарук Е.В.

	1.10
	Корректировка с учетом включения регионального компонента программ внеурочной деятельности классных руководителей
	2023-2024гг
	Программы внеурочной деятельности классных руководителей
	Рук.ШМО

	1.11
	Корректировка с учетом включения регионального компонента программ общеобразовательных предметов (история, литература, биология, технология и др.)
	2023-2024гг.
	Программы по общеобразовательным предметам (история, литература, биология, технология и др.).
	Учителя-предметники

	1.12
	Разработка плана взаимодействия с организациями дошкольного и дополнительного образования, природными парками и пр.
	2023-2024гг.
	План взаимодействия с организациями дошкольного и дополнительного образования, природными парками и пр.
	

	1.12
	[bookmark: _Hlk160364096]Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах;  
	2024г.
	Выступления
	Павлова О.В.

	1.13
	Проведение отчетных мероприятий по РИП
	2024г.
	Отчетные мероприятия
	Павлова О.В.

	Поисковый этап (2025-2026г.г.)

	2.1
	Реализация регионального компонента. 
Программа по географии (6 класс, 8 класс, 9 класс)
Программа по истории
(  5-9класс).
Разработка методического материала
	2025-2026гг
	Программа по географии
(6, 8, 9 класс)
Программа по истории ( 5-9класс).
Методические материалы
	Куликов Р.Н.

	2.2
	Реализация  регионального компонента.   
Программа внеурочной деятельности  по географии.
Разработка методического материала
	2025-2026гг
	Программа  внеурочной деятельности по географии.
Методические материалы
	Куликов Р.Н.

	2.3
	Реализация регионального компонента. 
Программа по «Окружающему миру»
(1-4 классы).
Разработка методического материала
	2025-2026гг
	Программа по «Окружающему миру»
(1-4 классы)
Методические материалы
	Рук. ШМО

	2.4
	Реализация регионального компонента.
Программа внеурочной деятельности по «Окружающему миру»
(1-4 классы).
Разработка методического материала
	2025-2026гг
	Программа  внеурочной деятельности по «Окружающему миру»
(1-4 классы).
Методические материалы
	Рук. ШМО

	2.5
	Реализация с учетом включения регионального компонента программ общеобразовательных предметов (история, литература, биология, технология и др.).
Разработка методического материала
	2025-2026гг
	Программы по общеобразовательных предметов (история, литература, биология, технология и др.) с включенным региональным компонентом.
Методические материалы

	Учителя -предметники

	2.6
	Реализация с учетом включения регионального компонента программ внеурочной деятельности по общеобразовательным предметам (история, литература, биология, технология и др.).
Разработка методического материала
	2025-2026гг
	Программы по внеурочной деятельности по общеобразовательным предметам (история, литература, биология, технология и др.) с включенным региональным компонентом.
Методические материалы
	Учителя -предметники

	2.7
	Проведение входной диагностики на начало учебного года учащихся 

	2025-2026гг
	Входная диагностика
	Михалко О.В.

	2.8
	Проведение диагностики по окончанию учебного года
	2025-2026гг
	Диагностика по окончанию учебного года
	Михалко О.В.

	2.9
	Реализация общешкольной программы мероприятий внеурочной деятельности с включенным региональным компонентом
	2025-2026гг.
	Общешкольная программа внеурочной деятельности с включенным региональным компонентом
	Овчарук Е.В.

	2.10
	Реализация  программы внеурочной деятельности классных руководителей с включенным региональным компонентом. 
Разработка методического материала
	2025-2026гг.
	Программы внеурочной деятельности классных руководителей с включенным региональным компонентом.
Методические материалы
	Рук.ШМО

	2.11
	Реализация плана взаимодействия с организациями дошкольного и дополнительного образования, природными парками и пр.
Разработка методического материала
	2025-2026гг.
	План взаимодействия с организациями дошкольного и дополнительного образования, природными парками и пр.
Методические материалы
	

	2.12
	Организация сетевого взаимодействия со школами города, области
	2025-2026гг
	План совместной деятельности, программа сетевого взаимодействия
	

	2.13
	Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам внедрения регионального компонента
	2025-2026гг.
	Выступления
	Павлова О.В.

	2.14
	Проведение отчетных мероприятий по РИП
	2025-2026гг.
	Отчетные мероприятия
	Павлова О.В.

	Рефлексивно-обобщающий этап (2027-2028г.г.)

	3.1
	Внесение необходимой корректировки по реализации регионального компонента. 
Программа по географии (6 класс, 8 класс, 9 класс)
Программа по истории
(  5-9класс).
Разработка (модернизация) методического материала
	2027 -2028гг
	Программа по географии
(6, 8, 9 класс)
Программа по истории ( 5-9класс).
Методические материалы
	Куликов Р.Н.

	3.2
	Внесение необходимой корректировки по реализации   регионального компонента. 
Программа внеурочной деятельности  по географии и истории.
Разработка (модернизация) методического материала
	2027 -2028гг
	Программа  внеурочной деятельности по географии .
Методические материалы
	Куликов Р.Н.

	3.3
	Внесение необходимой корректировки по реализации регионального компонента.
Программа по «Окружающему миру»
(1-4 классы).
Разработка (модернизация) методического материала
	2027 -2028гг
	Программа по «Окружающему миру»
(1-4 классы)
Методические материалы
	Рук. ШМО

	3.4
	Внесение необходимой корректировки по реализации регионального компонента.
Программа внеурочной деятельности по «Окружающему миру»
(1-4 классы).
Разработка (модернизация) методического материала
	2027 -2028гг
	Программа  внеурочной деятельности по «Окружающему миру»
(1-4 классы).
Методические материалы
	Рук.ШМО

	3.5
	Внесение необходимой корректировки по реализации с учетом включения регионального компонента программ общеобразовательных предметов (история, литература, биология, технология и др.).
Разработка (модернизация) методического материала
	2027 -2028гг
	Программы по общеобразовательных предметов (история, литература, биология, технология и др.) с включенным региональным компонентом.
Методические материалы
	Учителя- предметники

	3.6
	Внесение необходимой корректировки по  реализации с учетом включения регионального компонента программ внеурочной деятельности по общеобразовательным предметам (история, литература, биология, технология и др.).
Разработка (модернизация) методического материала
	2027 -2028гг
	Программы по внеурочной деятельности по общеобразовательным предметам (история, литература, биология, технология и др.) с включенным региональным компонентом.
Методические материалы
	Учителя- предметники

	3.7
	Проведение итоговой диагностики
	2027 -2028гг
	Итоговая диагностика.

	Михалко О.В.

	3.8
	Внесение необходимой корректировки по реализации общешкольной программы мероприятий внеурочной деятельности с включенным региональным компонентом
	2027 -2028гг
	Общешкольная программа внеурочной деятельности с включенным региональным компонентом
	Овчарук Е.В.

	3.9
	Внесение необходимой корректировки по реализации  программы внеурочной деятельности классных руководителей с включенным региональным компонентом. 
Разработка (модернизация) методического материала
	2027 -2028гг
	Программы внеурочной деятельности классных руководителей с включенным региональным компонентом.
Методические материалы
	Рук.ШМО

	3.10
	Внесение необходимой корректировки по реализации плана взаимодействия с организациями дошкольного и дополнительного образования, природными парками и пр.
Разработка (модернизация) методического материала
	2027 -2028гг
	План взаимодействия с организациями дошкольного и дополнительного образования, природными парками и пр.
Методические материалы
	

	3.11
	Внесение необходимой корректировки по организация сетевого взаимодействия со школами города, области
	2027 -2028гг
	План совместной деятельности, программа сетевого взаимодействия
	

	3.12
	Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам внедрения регионального компонента
	2027-2028гг
	Выступления
	Павлова О.В.

	3.13
	Оказание консультативно-методической помощи учителям  города, области

	2027-2028гг.
	Семинары, вебинары
	

	3.14
	Проведение отчетных мероприятий по РИП
	2027-2028гг
	Отчетные мероприятия
	Павлова О.В.

	3.15
	Разработка методического материала, рекомендаций по итогам реализации РИП

	2027г.-2028г.
	Методические материалы. рекомендации
	Павлова О.В.



