Муниципальное общеобразовательное учреждение

"Средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева г.Волжского Волгоградской области"

_______________________________________________________________

Календарный план реализации инновационного проекта

"Проектирование системы формирования базовых

национальных ценностей обучающихся средствами краеведения"

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Прогнозируемые результаты по каждому этапу | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преобразующий этап (2023- 2024гг) |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация программы корпоративного повышения квалификации, обеспечивающей подготовку педагогического коллектива к реализации географического краеведения как средства формирования у школьников базовых национальных ценностей. | Январь 2023 г. | Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО «ВГАПО» |  |
| 1.2 | Обобщение и анализ существующего опыта по внедрению краеведения в учебный процесс и внеурочную деятельность средствами детских организаций «ЮННА» , «Карбышевцы», «ЮНАРМИЯ» | Август 2023г. | Установочный семинар | Павлова О.В. |
| 1.3 | Реализация регионального компонента . Программа по географии (6 класс, 8 класс, 9 класс) Программа по истории ( 5-9класс) | 2023 -2024гг | Программа по географии (6, 8, 9 класс) Программа по истории ( 5-9класс) | Куликов Р.Н. Учителя- предметники |
| 1.4 | Разработка и реализация регионального компонента. Программа внеурочной деятельности по географии | 2023-2024гг | Программа внеурочной деятельности по географии. | Куликов Р.Н. |
| 1.5 | Реализация регионального компонента. Программа по «Окружающему миру» (1-4 классы) | 2023-2024гг | Программа по «Окружающему миру» (1-4 классы) | Рук.ШМО |
| 1.6 | Реализация регионального компонента. Программа внеурочной деятельности по «Окружающему миру» (1-4 классы) | 2023-2024гг. | Программа внеурочной деятельности по«Окружающему миру» (1-4 классы) | Рук.ШМО |
| 1.7 | Разработка и апробация диагностического материала | 2023-2024гг | Диагностический материал (опросники) | Михалко О.В. |
| 1.8 | Разработка нормативно-правовая документация | Февраль 2024г. | Принятие локального акта. | Жидких Н.И. |
| 1.9 | Корректировка с учетом включения регионального компонента общешкольной программы внеурочной деятельности | 2023-2024гг. | Общешкольная программа внеурочной деятельности | Овчарук Е.В. |
| 1.10 | Корректировка с учетом включения регионального компонента программ внеурочной деятельности классных руководителей | 2023-2024гг | Программы внеурочной деятельности классных руководителей | Рук.ШМО |
| 1.11 | Корректировка с учетом включения регионального компонента программ общеобразовательных предметов (история, литература, биология, технология и др.) | 2023-2024гг. | Программы по общеобразовательным предметам (история, литература, биология, технология и др.). | Учителя-предметники |
| 1.12 | Разработка плана взаимодействия с организациями дошкольного и дополнительного образования, природными парками и пр. | 2023-2024гг. | План взаимодействия с организациями дошкольного и дополнительного образования, природными парками и пр. |  |
| 1.12 | Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах; | 2024г. | Выступления | Павлова О.В. |
| 1.13 | Проведение отчетных мероприятий по РИП | 2024г. | Отчетные мероприятия | Павлова О.В. |
| Поисковый этап (2025-2026г.г.) |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация регионального компонента. Программа по географии (6 класс, 8 класс, 9 класс) Программа по истории ( 5-9класс). Разработка методического материала | 2025-2026гг | Программа по географии (6, 8, 9 класс) Программа по истории ( 5-9класс). Методические материалы | Куликов Р.Н. |
| 2.2 | Реализация регионального компонента. Программа внеурочной деятельности по географии. Разработка методического материала | 2025-2026гг | Программа внеурочной деятельности по географии. Методические материалы | Куликов Р.Н. |
| 2.3 | Реализация регионального компонента. Программа по «Окружающему миру» (1-4 классы). Разработка методического материала | 2025-2026гг | Программа по «Окружающему миру» (1-4 классы) Методические материалы | Рук. ШМО |
| 2.4 | Реализация регионального компонента. Программа внеурочной деятельности по «Окружающему миру» (1-4 классы). Разработка методического материала | 2025-2026гг | Программа внеурочной деятельности по «Окружающему миру» (1-4 классы). Методические материалы | Рук. ШМО |
| 2.5 | Реализация с учетом включения регионального компонента программ общеобразовательных предметов (история, литература, биология, технология и др.). Разработка методического материала | 2025-2026гг | Программы по общеобразовательных предметов (история, литература, биология, технология и др.) с включенным региональным компонентом. Методические материалы | Учителя -предметники |
| 2.6 | Реализация с учетом включения регионального компонента программ внеурочной деятельности по общеобразовательным предметам (история, литература, биология, технология и др.). Разработка методического материала | 2025-2026гг | Программы по внеурочной деятельности по общеобразовательным предметам (история, литература, биология, технология и др.) с включенным региональным компонентом. Методические материалы | Учителя -предметники |
| 2.7 | Проведение входной диагностики на начало учебного года учащихся | 2025-2026гг | Входная диагностика | Михалко О.В. |
| 2.8 | Проведение диагностики по окончанию учебного года | 2025-2026гг | Диагностика по окончанию учебного года | Михалко О.В. |
| 2.9 | Реализация общешкольной программы мероприятий внеурочной деятельности с включенным региональным компонентом | 2025-2026гг. | Общешкольная программа внеурочной деятельности с включенным региональным компонентом | Овчарук Е.В. |
| 2.10 | Реализация программы внеурочной деятельности классных руководителей с включенным региональным компонентом. Разработка методического материала | 2025-2026гг. | Программы внеурочной деятельности классных руководителей с включенным региональным компонентом. Методические материалы | Рук.ШМО |
| 2.11 | Реализация плана взаимодействия с организациями дошкольного и дополнительного образования, природными парками и пр. Разработка методического материала | 2025-2026гг. | План взаимодействия с организациями дошкольного и дополнительного образования, природными парками и пр. Методические материалы |  |
| 2.12 | Организация сетевого взаимодействия со школами города, области | 2025-2026гг | План совместной деятельности, программа сетевого взаимодействия |  |
| 2.13 | Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам внедрения регионального компонента | 2025-2026гг. | Выступления | Павлова О.В. |
| 2.14 | Проведение отчетных мероприятий по РИП | 2025-2026гг. | Отчетные мероприятия | Павлова О.В. |
| Рефлексивно-обобщающий этап (2027-2028г.г.) |  |  |  |  |
| 3.1 | Внесение необходимой корректировки по реализации регионального компонента. Программа по географии (6 класс, 8 класс, 9 класс) Программа по истории ( 5-9класс). Разработка (модернизация) методического материала | 2027 -2028гг | Программа по географии (6, 8, 9 класс) Программа по истории ( 5-9класс). Методические материалы | Куликов Р.Н. |
| 3.2 | Внесение необходимой корректировки по реализации регионального компонента. Программа внеурочной деятельности по географии и истории. Разработка (модернизация) методического материала | 2027 -2028гг | Программа внеурочной деятельности по географии . Методические материалы | Куликов Р.Н. |
| 3.3 | Внесение необходимой корректировки по реализации регионального компонента. Программа по «Окружающему миру» (1-4 классы). Разработка (модернизация) методического материала | 2027 -2028гг | Программа по «Окружающему миру» (1-4 классы) Методические материалы | Рук. ШМО |
| 3.4 | Внесение необходимой корректировки по реализации регионального компонента. Программа внеурочной деятельности по «Окружающему миру» (1-4 классы). Разработка (модернизация) методического материала | 2027 -2028гг | Программа внеурочной деятельности по «Окружающему миру» (1-4 классы). Методические материалы | Рук.ШМО |
| 3.5 | Внесение необходимой корректировки по реализации с учетом включения регионального компонента программ общеобразовательных предметов (история, литература, биология, технология и др.). Разработка (модернизация) методического материала | 2027 -2028гг | Программы по общеобразовательных предметов (история, литература, биология, технология и др.) с включенным региональным компонентом. Методические материалы | Учителя- предметники |
| 3.6 | Внесение необходимой корректировки по реализации с учетом включения регионального компонента программ внеурочной деятельности по общеобразовательным предметам (история, литература, биология, технология и др.). Разработка (модернизация) методического материала | 2027 -2028гг | Программы по внеурочной деятельности по общеобразовательным предметам (история, литература, биология, технология и др.) с включенным региональным компонентом. Методические материалы | Учителя- предметники |
| 3.7 | Проведение итоговой диагностики | 2027 -2028гг | Итоговая диагностика. | Михалко О.В. |
| 3.8 | Внесение необходимой корректировки по реализации общешкольной программы мероприятий внеурочной деятельности с включенным региональным компонентом | 2027 -2028гг | Общешкольная программа внеурочной деятельности с включенным региональным компонентом | Овчарук Е.В. |
| 3.9 | Внесение необходимой корректировки по реализации программы внеурочной деятельности классных руководителей с включенным региональным компонентом. Разработка (модернизация) методического материала | 2027 -2028гг | Программы внеурочной деятельности классных руководителей с включенным региональным компонентом. Методические материалы | Рук.ШМО |
| 3.10 | Внесение необходимой корректировки по реализации плана взаимодействия с организациями дошкольного и дополнительного образования, природными парками и пр. Разработка (модернизация) методического материала | 2027 -2028гг | План взаимодействия с организациями дошкольного и дополнительного образования, природными парками и пр. Методические материалы |  |
| 3.11 | Внесение необходимой корректировки по организация сетевого взаимодействия со школами города, области | 2027 -2028гг | План совместной деятельности, программа сетевого взаимодействия |  |
| 3.12 | Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам внедрения регионального компонента | 2027-2028гг | Выступления | Павлова О.В. |
| 3.13 | Оказание консультативно-методической помощи учителям города, области | 2027-2028гг. | Семинары, вебинары |  |
| 3.14 | Проведение отчетных мероприятий по РИП | 2027-2028гг | Отчетные мероприятия | Павлова О.В. |
| 3.15 | Разработка методического материала, рекомендаций по итогам реализации РИП | 2027г.-2028г. | Методические материалы. рекомендации | Павлова О.В. |